## Carta Gantt
Carta Gantt Sistema de apoyo a la decisión de compras con ML
[5 empty] | fase 1 |  |  |  | fase 2 | [10 empty] | fase 3
Tarea | Responsable | Duración (semanas) | Inicio | Fin | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18
Recolección de información | Cristopher | 2 | 1 | 3 | ■ | ■
Modelado de base de datos | Cristobal | 1 | 3 | 4 |  |  | ■
Diseño de modelo predictivo | Daniel | 1 | 4 | 5 |  |  |  | ■
Desarrollo ETL | Equipo | 2 | 5 | 7 |  |  |  |  | ■ | ■
Construcción de plataforma web | Equipo | 4 | 7 | 11 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
Integración del modelo | Equipo | 3 | 11 | 14 | [10 empty] | ■ | ■ | ■
Validación funcional | Daniel | 2 | 14 | 16 | [13 empty] | ■ | ■
Entrega de versión final | Equipo | 2 | 16 | 18 | [15 empty] | ■ | ■
Informe y presentación final | Equipo | 1 | 18 | 19 | [17 empty] | ■