## Hoja 1
Costo referenciales proyecto Modelo Predictivo
Fase del Proyecto | Descripción (Basada en Informe) | Horas Est. | Costo Est. (CLP)
Gestión y Levantamiento | Reuniones con gerencia, definición de KPIs (Sección 3.5). | 40 h | $1.800.000
Preparación de Datos (ETL) | Limpieza, SQL, integración Softland/Excel (Sección 4). | 100 h | $4.500.000
Desarrollo de Modelos | Entrenamiento, validación y ajuste de Random Forest/Python (Sección 6). | 80 h | $3.600.000
Visualización (Dashboard) | Desarrollo en Power BI, filtros y UX (Sección 7.7). | 60 h | $2.700.000
Despliegue y Doc. | Configuración servidores, manuales y scripts (Sección 7 y 8). | 60 h | $2.700.000
Total RR.HH. |  | 340 h | $15.300.000
Rol Sugerido: Ingeniero de Datos / Data Scientist (Semi-Senior). Tarifa Referencial: 1.2 UF/hora (~$45.000 CLP).
Software | Tipo de Licencia | Costo Estimado (USD/Año) | Observación
Python 3.x + Librerías | Open Source (PSF/Apache 2.0) | $0 | Gratuito.
Windows Server 2019 | Propietaria (Microsoft) | ~$1,000 (Pago único) | Licencia Standard (16 cores).
SQL Server 2019 Standard | Propietaria (Microsoft) | ~$3,500 (Pago único) | Modelo por núcleos (4 cores mín).
Power BI Report Server | Propietaria (Enterprise) | ~$4,995/mes* | Costo Crítico: Generalmente las empresas ya pagan esto dentro de contratos Enterprise. Si se adquiere "Power BI Premium" por capacidad, el costo mensual es elevado.
Total Software (Inicial) |  | ~$4,500 USD | (Sin considerar mensualidad de PowerBI)
Hardware | Descripción | Costo Estimado (USD)
Servidor Físico | CPU 8-Core, 8GB RAM, Discos SSD Enterprise. | $1.000
Infraestructura Red | Cableado, Switch (si no existe cupo), UPS (Respaldo energía). | $1,000
Total Hardware |  | ~$2,000 USD
Ítem | Costo en Pesos (CLP Aprox) | Costo en Dólares (USD Aprox)
Recursos Humanos (HH) | $15.300.000 | ~$16,500
Licencias de Software (Base) | $4.200.000 | ~$4,500
Hardware (Servidor) | $1.845.200 | ~$2,000
TOTAL ESTIMADO | $21.345.200 | ~$23.000