## Hoja 1
Matriz de riesgo Sistema predictivo de ventas
ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategia de Mitigación / Respuesta
R01 | Baja calidad de datos históricos: Inconsistencias o vacíos en los registros manuales (Excel) y ERP antiguos. | Alta | Alto | Crítico | Implementación de un pipeline de limpieza y depuración exhaustivo; imputación de valores faltantes.
R02 | Resistencia al cambio: La gerencia está acostumbrada a decidir por "experiencia" y podría no adoptar la herramienta. | Media | Alto | Alto | Desarrollo de un dashboard intuitivo y creación de un Manual de Usuario enfocado en la toma de decisiones.
R03 | Precisión del modelo insuficiente: Que el modelo no logre capturar cambios abruptos de tendencia o eventos atípicos (MAPE > 15%). | Media | Alto | Alto | Evaluación de múltiples modelos (Random Forest, XGBoost) y uso de variables exógenas (calendario, stock).
R04 | Limitaciones de infraestructura On-Premise: Falta de recursos de hardware en servidores locales para entrenar modelos pesados. | Baja | Medio | Medio | Optimización de código Python y selección de modelos eficientes que no requieran GPU dedicada.
R05 | Dependencia de tiempos de importación: Que la predicción sea correcta pero el lead time desde Asia cambie, afectando la utilidad del dato. | Media | Medio | Medio | Inclusión de escenarios de simulación "What-if" en el dashboard para ajustar decisiones de compra.
R06 | Seguridad de la información: Fuga de datos sensibles de costos y ventas. | Baja | Alto | Medio | Control de acceso riguroso, cifrado de contraseñas en base de datos.